## Hoja1
CATEGORIA | SUBCATEGORIA | PLAN DE MEJORAMIENTO | ACTIVIDAD | FECHA DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO | CALIFICACION DE CUMPLIMIENTO | EFECTIVIDAD | PROGRAMA | UNIDAD REGIONAL | FACULTAD | AÑO | ENCUENTRO | formulado
INFRAESTRUCTURA | Fisica e inmuebles | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA UBATÉ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Maquinaria y equipo sin mantenimiento. | 30 de noviembre de 2024 | Ejecución de presupuesto dispuesto por la seccional para mantenimiento de maquinaria y equipo. | 100% | Se realizó la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de los laboratorios de Ciencias Agropecuarias, por un valor de $20.360.110. | Zootecnia | Ubaté | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA UBATÉ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Elaborar proyecto justificado para instalar punto de hidratación en la UAA el Tibar | 30 de noviembre 2024 | Respuesta por parte del órgano competente | 0% |  | Zootecnia | Ubaté | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | PRIMER ENCUENTRO | NO
INFRAESTRUCTURA | Tecnologia | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA UBATÉ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Cobertura y velocidad de internet en el Campus. | 30 de noviembre de 2024 | Actualización de infraestructura tecnológica | 100% | El canal principal en fibra óptica pasó de 120 Mbps a 400 Mbps simétricos, y la granja tecnológica de 30 Mbps a 40 Mbps, durante la vigencia 2025. | Zootecnia | Ubaté | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2024 : INGENIERIA AGRONOMICA FACATATIVÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Revisión y mejor asignación de carga docente según perfiles. | 24 de mayo de 2024 | En los casos donde se encontraron falencias se generó un plan de choque para mejorar la praxis. | 100% | Seis Agentes del Conocimiento con bajo rendimiento o conflictos no fueron incluidos provisionalmente en la preasignación, con el propósito de brindarles tiempo y acompañamiento para superar dichas situaciones, sin que esto implique la pérdida de su cargo. | Ingenieria Agronomica | Facatativá | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA FUSAGASUGÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Ingreso a los laboratorios con menos requisitos. | 01 de noviembre de 2024 | Agentes creadores de Oportunidad beneficiados | 100% | Un total de 56 Agentes Creadores de Oportunidades (estudiantes) fueron beneficiados con el acceso a los laboratorios en horarios no programados, mediante la previa diligencia de los formatos de autorización. | Zootecnia | Fusagasugá | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | TERCER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2024 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UBATÉ FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES | .Seguimiento del desarrollo de las funciones de los gestores del conocimiento | 15 de noviembre de 2024 | Presentación de plan de trabajo de formación y aprendizaje. Socialización de MEDIT y Metodología CMA. Seguimiento de las sesiones presenciales y manejo de aulas. | 100% | Se registró la participación de 10 Gestores del Conocimiento y el Aprendizaje (docentes) en la actividad de acogida. | Administración de Empresas | Ubaté | Facultad de Ciencias Administrativas Economicas y Contables | 2024 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA UBATÉ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Falta de claridad en los lineamientos establecidos en la actividad académica de Proyecto Integrador de Semestre (PIS) | 15 de agosto de 2024 | Lineamiento aprobado por comité curricular. Listad de asistencia a socialización de lineamientos PIS | 0% | Se aprobó el lineamiento por el comité curricular, pero no se remite el listado de asistencia. | Zootecnia | Ubaté | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA UBATÉ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Ausencia de Gestores del conocimiento (Docentes) en las primeras semanas del periodo | 05 de agosto de 2024 | 100% de la contratación hasta el 5 de agosto de 2024 | 100% | Se contrataron 9 Gestores del Conocimiento y el Aprendizaje desde el 25 de enero hasta el 20 de diciembre. Para el segundo semestre de 2024, se vincularon 7 Gestores del Conocimiento y el Aprendizaje, con contratos entre el 1.º de agosto y el 22 o 20 de diciembre, según cada caso. | Zootecnia | Ubaté | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA UBATÉ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Desconocimiento de los elementos bibliograficos GCGA | 30 de noviembre de 2024 | Realizar una jornada de socialización del material bibliográfico disponible | 100% | Un total de 105 Agentes Creadores de Oportunidades (estudiantes) fueron capacitados en normas técnicas (APA e Icontec), uso de bases de datos y gestores bibliográficos. | Zootecnia | Ubaté | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA UBATÉ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Escasa disponibilidad de equipos de computo para prestamo externo. | 31 de agosto de 2024 | No se remite las evidencias | 0% | No se remite las evidencias | Zootecnia | Ubaté | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA FUSAGASUGÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Desconocimiento del acuerdo 012 de 09 de junio de 2024 (Opciones de Grado). | 01 de noviembre de 2024 | Socialización con los miembros del Programa Académico | 100% | Un total de 80 Agentes Creadores de Oportunidades (estudiantes) participaron en la actividad. Adicionalmente, la información fue enviada por correo institucional a los Gestores del Conocimiento y el Aprendizaje (docentes) con el fin de ser socializada en el aula. | Zootecnia | Fusagasugá | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | TERCER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA FUSAGASUGÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | No hay cupos en los CAI - y los horarios disponibles no se ajustan a las necesidades. | 01 de noviiembre de 2024 | Solicitar a desarrollo académico que los horarios de los CAI se ajusten a los programas - Que los líderes de los CAI informen a los GCA de cada CAI que estos son transversales y no son específicos para un programa | 100% | Se amplió la disponibilidad de los laboratorios para dar respuesta a la solicitud de acceso realizada por 56 Agentes Creadores de Oportunidades (estudiantes). | Zootecnia | Fusagasugá | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | TERCER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA FUSAGASUGÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | El cierre de grupos afecta el cumplimiento de los tiempos de graduación. | 01 de noviembre de 2024 | No se remite la evidencia | 0% | No se remite la evidencia | Zootecnia | Fusagasugá | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Recursos | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA UBATÉ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Baja disponibilidad de bicicletas como opción de movilidad de los estudiantes. | 31 de agosto de 2024 | Incrementar el número de bicicletas aptas para préstamo de estudiantes | 100% | Se realizó el préstamo de 79 bicicletas distribuidas entre las unidades regionales de la siguiente manera: Ubaté (25), Girardot (25) y Facatativá (29). | Zootecnia | Ubaté | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Recursos | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2024 : INGENIERÍA AMBIENTAL FACATATIVÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Mejorar el servicio de transporte para las salidas (mantenimiento de vehículos). | 01 de noviembre de 2024 | Confirmación de recepción de la solicitud número de salidas sin incidentes reportados. | 0% | No se remite la evidencia | Ingeniería Ambiental | Facatativá | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Recursos | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2024 : ZOOTECNIA UBATÉ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Baja disponibilidad de transporte a la UAA | 2025-05-30 | Numero de solicitudes de transporte atendidas y confirmadas | 100% | Se recibieron un total de 52 solicitudes relacionadas con el programa, de las cuales la Oficina de Recursos Físicos aprobó 27, lo que representa un porcentaje de aprobación del 52%. | Zootecnia | Ubaté | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2024 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Interacción | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2025 : ZOOTECNIA FUSAGASUGÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Comunicación y trato de los creadores de oportunidades. | 31 de mayo de 2025 | Verificación con los creadores en el segundo encuentro del semestre | 0% | Se encuentra en curso la verificación con los Agentes Creadores de Oportunidades del segundo Encuentro Dialógico | Zootecnia | Fusagasugá | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2025 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2025 : ZOOTECNIA FUSAGASUGÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Estrategias para mejorar los resultados en las pruebas saber PRO | 30 de noviembre de 2025 | Planificación para incluir dentro de los PAD las actividades propuestas | 50% |  | Zootecnia | Fusagasugá | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2025 | PRIMER ENCUENTRO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2025 : ZOOTECNIA FUSAGASUGÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Verificación de cumplimiento de las salidas establecidas para los CADI | 30 de mayo de 2025 | Numero de salidas pendientes de ser modificadas/ salidas modigicadas y llevadas a cabo | 0% | No se visualiza la evidencia | Zootecnia | Fusagasugá | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2025 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2025 : ZOOTECNIA FUSAGASUGÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | Grupos que a la fecha no tienen acceso al CMA | 31 de mayo de 2025 | 100% de creadores y gestores con acceso a CMA | 0% | No se remite la evidencia | Zootecnia | Fusagasugá | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 2025 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2025 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GIRARDOT FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES | Reforzar el control de este proceso para garantizar que se respeten los cupos exclusivos de los estudiantes de la jornada diurna. | 30 de septiembre de 2025 | Porcentaje de cumplimiento en la asignación de cupos a los Agentes creadores de Oportunidades (estudiantes). | 100% | Se espera que para el 2025-2 se dé Cumplimiento de cupos programados en jornada diurna nocturna. Ya que los cupos solo se asignarán con certificación laboral o algún tipo de situación por calamidad comprobada | Administración de Empresas | Girardot | Facultad de Ciencias Administrativas Economicas y Contables | 2025 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2025 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GIRARDOT FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES | Pocos cupos para el CAI de ciudadania del siglo XXI | 30 de septiembre de 2025 | Porcentaje de cumplimiento en la asignación de cupos a los Agentes creadores de Oportunidades (estudiantes). | 100% | Se espera que para el 2025-2 se dé Cumplimiento de cupos programados para el CAI de Ciudadania de Siglo XXI, ya que se solicitó a la Oficina de Desarrollo Académico ampliar el cupo solicitado. | Administración de Empresas | Girardot | Facultad de Ciencias Administrativas Economicas y Contables | 2025 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2025 : ESPECIALIZACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL VIRTUAL INSTITUTO DE POSGRADOS | Estrategia de diculgación de descuentos para las especializaciones | 30 de Julio de 2025 | Numero de personas que aplican el descuento | 100% | No se visualiza la evidencia | Especialización en Transformación Digital | Virtual | Instituto de Posgrados | 2025 | PRIMER ENCUENTRO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2025 : ESPECIALIZACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL VIRTUAL INSTITUTO DE POSGRADOS | Estrategia de comunicación del Instituto de Posgrados | 30 de Julio de 2025 | Plan de Marketing, publicitaria diseñadas. | 100% | Se está implementando el plan de marketing con el objetivo de inscribir 1.000 Agentes creadores de Oportunidades (estudiantes) en los programas de posgrado, mediante una estrategia integral que combine acciones orgánicas, digitales, institucionales y académicas. Se evidencia pieza publicitaria del cronograma de inscripción, descuentos, concocimiento de oferta. | Especialización en Transformación Digital | Virtual | Instituto de Posgrados | 2025 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2025 : ESPECIALIZACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL VIRTUAL INSTITUTO DE POSGRADOS | Alistamiento de la Plataforma Institucional | 30 de Julio de 2025 | Numero de quejas, PQR -Correo a menor númerode quejas, mayor satisfacción. | 100% | Se capacitó a 114 Agentes creadores de Oportunidades (estudiantes) del Instituto de Posgradosen el Campus Virtual. Para el 2025-1 se cuenta con 0% de solicitudes y consultas en PQRS. | Especialización en Transformación Digital | Virtual | Instituto de Posgrados | 2025 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2025 : ESPECIALIZACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL VIRTUAL INSTITUTO DE POSGRADOS | Actualización de contenidos con expertos disciplinares | 30 de Julio de 2025 | V convocatoría de Expertos disciplinares | 100% | Se realizó la V convocatoría de Expertos disciplinares donde se espera encontrar 07 perfiles profesionales, el numero de expertos requeridos es 107. | Especialización en Transformación Digital | Virtual | Instituto de Posgrados | 2025 | PRIMER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2025 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GIRARDOT CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES | Mejorar los indicadores de resultados de las pruebas saber pro del programa | 30 de noviembre 2025 | Al menos el 80% de los instrumentos CAI/CADI deben contener preguntas tipo Saber Pro al finalizar el IIsemestre académico 2025. | 50% |  | Administración de empresas | Girardot | Ciencias administrativas, económicas y contables | 2025 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2025 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UBATÉ CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES | Fortalecer la interacción entre los Creadores de Oportunidades de diferentes niveles. | 30 de septiembre de 2025 | Implementar dinámicas grupales con gamificación u 70% otras herramientas que faciliten la interacción. Establecer equipos mixtos en las actividades de difusión | 100% |  | Administración de empresas | Ubaté | Ciencias administrativas, económicas y contables | 2025 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2025 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UBATÉ CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES | Se requiere evaluar el impacto de estos espacios y recoger aportes para su mejora continua | 15 de septiembre de 2025 | Aplicación de encuestas de satisfacción y percepción. Análisis de sugerencias y necesidades identificadas | 100% |  | Administración de empresas | Ubaté | Ciencias administrativas, económicas y contables | 2025 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2025 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UBATÉ CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES | Lineamientos claros con una semana de antelación por parte de las instancias superiores | 15 de septiembre de 2025 | Disponer de una comunicació n continua entre instancias superiores y equipo organizador de los encuentros dialógicos en el programa | 100% |  | Administración de empresas | Ubaté | Ciencias administrativas, económicas y contables | 2025 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2025 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UBATÉ CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES | Puntualidad por parte de GCA y creadores de oportunidades, teniendo en cuenta la importancia del encuentro | 30 de noviembre de 2025 | Control en el cumplimien to de la hora de inicio de cada encuentro dialógico | 100% |  | Administración de empresas | Ubaté | Ciencias administrativas, económicas y contables | 2025 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2025 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UBATÉ CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES | Lineamientos de educación inclusiva no aplicados en encuentros dialógicos | 30 de marzo de 2026 | Consultar lineamientos de educación inclusiva a Bienestar Universitario | 50% |  | Administración de empresas | Ubaté | Ciencias administrativas, económicas y contables | 2025 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO ENCUENTRO 2025 : INGENIERÍA ELECTRÓNICA FUSAGASUGÁ INGENIERÍA | Actividades básicas y en cada semana en los PAD de Física III y Algebra lineal. | 30 de julio de 2025 | Solicitar la asignación de un gestor de ciencias básicas para la actualizació n de los PAD | 100% |  | Ingeniería Electrónica | Fusagasugá | Ingeniería | 2025 | SEGUNDO ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER ENCUENTRO 2025 : INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN UBATÉ INGENIERIA | Uso de herramientas alternativas a las aplicaciones de Microsoft, con el fin de facilitar el acceso de los archivos por parte de los involucrados. | 12 de septiembre de 2025 | Informe de entrega del proyecto de gestión del conocimiento a traves de Turtinin | 100% |  | Ingenieria de Sistemas y Computación | Ubaté | Ingenieria | 2025 | TERCER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER ENCUENTRO 2025 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GIRARDOT CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES | Disminuir el numero de estudiantes que no presentan los diagnósticos y nivelatorios | 30 de noviembre de 2025 | Disminución de cantidad de estudiantes que no presentan los diagnosticos en las fechas pertinentes | 50% |  | Administración de Empresas | Girardot | Ciencias administrativas, económicas y contables | 2025 | TERCER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER ENCUENTRO 2025 : ZOOTECNIA FUSAGASUGÁ CIENCIAS AGROPECUARIAS | Mejorar actividades en encuentros sincronicos | 20 de noviembre de 2025 | Asistencia a la citación del Comité curricular y detallando en el acta los compromisos acordados. | 50% |  | Zootecnia | Fusagasugá | Ciencias Agropecuarias | 2025 | TERCER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER ENCUENTRO 2025 : ZOOTECNIA FUSAGASUGÁ CIENCIAS AGROPECUARIAS | Determinar momentos en los que se hará acompañamiento a los Agentes creadores de oportunidades. | 20 de noviembre de 2025 | Asistencia a la citación del Comité curricular y detallando en el acta los compromisos acordados. | 50% |  | Zootecnia | Fusagasugá | Ciencias Agropecuarias | 2025 | TERCER ENCUENTRO | NO
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER ENCUENTRO 2025 : ZOOTECNIA UBATÉ CIENCIAS AGROPECUARIAS | Socialización del los programas socioeconomicos, especificamente el plan dia. | 20 de diciembre de 2025 | Listas de asistencia y correo de solicitud a la Dirección de Bienestar Universitario | 50% |  | Zootecnia | Ubaté | Ciencias Agropecuarias | 2025 | TERCER ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER ENCUENTRO 2025 : MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA UBATÉ CIENCIAS AGROPECUARIAS | Estudio de factibiliad de puntos de hidratación de agua potable | 29 de mayo de 2026 | Actas en el estudio de factibilidad del proyecto | 50% |  | Medicina veterinaria y zootecnia | Ubaté | Ciencias Agropecuarias | 2025 | TERCER ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER ENCUENTRO 2025 : TOPOGRAFIA Y GEOMÁTICA SOACHA CIENCIAS AGROPECUARIAS | Estrategias de acompañamiento y adaptación académica para la nivelación de agentes creadores de oportunidades con diferentes ritmos de aprendizaje | 07 de noviembre de 2025 | Aprobación de la nueva metodologia por parte de los estudiantes en el cuarto encuentro dialógico | 50% |  | Topografia y geomática | Soacha | Ciencias Agropecuarias | 2025 | TERCER ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO CUARTO ENCUENTRO 2025 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SOACHA CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES | Proponer una capacitación inicial a los estudiantes para el desarrollo de los diagnosticos y nivelatorios | 15 de agosto de 2026 | Una capacitación sobre el desarrollo de los diagnosticos y nivelatorios | 50% |  | Administración de empresas | Soacha | Ciencias administrativas, económicas y contables | 2025 | CUARTO ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO CUARTO ENCUENTRO 2025 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GIRARDOT CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES | Mejorar el estado actual de los pupitres de algunas aulas los cuales e encuentran en mal estado. | 30 de marzo de 2026 | Numero de pupitres cambiados sobre el total de pupitres deteriorados de todas las aulas. | 50% |  | Administración de empresas | Girardot | Ciencias administrativas, económicas y contables | 2025 | CUARTO ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO CUARTO ENCUENTRO 2025 : INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN UBATÉ INGENIERIA | Aumentar la asistencia de Creadores de Oportunidades a los Encuentros Dialógicos del Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Seccional Ubaté. | 05 de marzo de 2026 | Asistencia al I Encuentro Dialógico IPA 2026 | 50% |  | Ingenieria de Sistemas y Computación | Ubaté | Ingenieria | 2025 | CUARTO ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO CUARTO ENCUENTRO 2025 : ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍAS DE CALIDAD DEL DESARROLLO DE SOFTWARE VIRTUAL INSTITUTO DE POSGRADOS | El estudiante no puede visualizar su información académica en la plataforma institucional. | 19 de noviembre de 2025 | Acceso habilitado. | 50% |  | Especialización en Metodologías de Calidad del Desarrollo de Software | Virtual | Instituto de Posgrados | 2025 | CUARTO ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO CUARTO ENCUENTRO 2025 : ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍAS DE CALIDAD DEL DESARROLLO DE SOFTWARE VIRTUAL INSTITUTO DE POSGRADOS | Una Gestor del Conociemiento no contó con acceso al espacio de Teams, dictando clases por chat, afectando grabaciones y orden pedagógico. | 01 de febrero de 2026 | Acceso funcional desde semana 1. | 50% |  | Especialización en Metodologías de Calidad del Desarrollo de Software | Virtual | Instituto de Posgrados | 2025 | CUARTO ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO CUARTO ENCUENTRO 2025 : ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍAS DE CALIDAD DEL DESARROLLO DE SOFTWARE VIRTUAL INSTITUTO DE POSGRADOS | Algunos cursos no aparecen en el sistema de evaluación docente (Diseño Estadístico de Datos, Modelos de Negocio). | 13 de noviembre de 2025 | Profesores cargados correctamente en plataforma | 50% |  | Especialización en Metodologías de Calidad del Desarrollo de Software | Virtual | Instituto de Posgrados | 2025 | CUARTO ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO CUARTO ENCUENTRO 2025 : ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍAS DE CALIDAD DEL DESARROLLO DE SOFTWARE VIRTUAL INSTITUTO DE POSGRADOS | Los estudiantes requieren claridad en fechas, entregas y formatos de opción de grado. | 28 de noviembre de 2025 | Entregas puntuales. | 50% |  | Especialización en Metodologías de Calidad del Desarrollo de Software | Virtual | Instituto de Posgrados | 2025 | CUARTO ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2026 : DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL INSTITUTO DE POSGRADOS | Diseño del mapa de procesos, matriz documental y estandarización de procedimientos conforme al Sistema de Gestión de Calidad | 31 de julio de 2026 | Mapa de procesos y procedimientos aprobados | 50% |  | Doctorado en Ciencias de la Educación | Virtual | Instituto de Posgrados | 2026 | PRIMER ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2026 : INGENIERIA DE SOFTWARE GIRARDOT INGENIERIA | Ampliar la cobertura de red mediante la instalación de Access Point en la seccional | 31 de abril de 2026 | Informe técnico de instalación y configuración de los Access Point. | 50% |  | Ingenieria de Software | Girardot | Ingenieria | 2026 | PRIMER ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2026 : INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN UBATÉ INGENIERIA | Fortalecer la participación en los Encuentros Dialógicos del programa mediante estrategias de comunicación | 07 de mayo de 2026 | Asistencia al II Encuentro Dialógico del Programa Ingeniería de Sistemas y Computación | 50% |  | Ingenieria de Sistemas y Computación | Ubaté | Ingenieria | 2026 | PRIMER ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2026 : ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GIRARDOT CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES | Mejorar el estado actual de los pupitres de algunas aulas los cuales e encuentran en mal estado. | 10 de diciembre de 2026 | En seguimiento su cumplimiento numero de pupitres cambiados sobre el total de pupitres deteriorados de todas las aulas. | 50% |  | Administración de Empresas | Girardot | Ciencias administrativas, económicas y contables | 2026 | PRIMER ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2026 : LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES FUSAGASUGÁ EDUCACIÓN | Implementar acciones de mejora para la divulgación de la ruta de género y atención de casos | 06 de julio de 2026 | Estudiantes con pleno conocimiento de la herramienta | 50% |  | Licenciatura en Ciencias Sociales | Fusagasugá | Educación | 2026 | PRIMER ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2026 : MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA UBATÉ CIENCIAS AGROPECUARIAS | Implementar acciones de mejora para el mantenimiento, actualización y estabilidad de la plataforma institucional CMA | 12 de diciembre de 2026 | Plataforma isntitucional del CMA actualizada con los requerimientos solicitados | 50% |  | Medicina veterinaria y zootecnia | Ubaté | Ciencias Agropecuarias | 2026 | PRIMER ENCUENTRO | No
ACADÉMICA | Formación y Aprendizaje | PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER ENCUENTRO 2026 : ZOOTECNIA UBATÉ CIENCIAS AGROPECUARIAS | Fortalecer la gestión instituciona l mediante la búsqueda activa y establecimi ento de nuevos convenios con entidades públicas y privadas. | 12 de diciembre de 2026 | Número de convenios gestionados y aprobados / porcentaje de incremento en convenios activos. | 50% |  | Zootecnia | Ubaté | Ciencias Agropecuarias | 2026 | PRIMER ENCUENTRO | No